## Planung 65 Jahre Rotary
Planungen 65 Jahr-Feier Rotary Rheine 2024
Feier im Kloster Gravenhorst am Samstag, 27.04.2024 |  |  |  |  | TP Thomas Prochmann
TE (Torsten Eilinghoff
was | Beschreibung | to do | fertig am | Verantw. | RR Rainer Reichert
MB Martina Brockmann
Einladung |  |  |  |  | RS Rüdiger Schuma
Save the date | PDF / jpf Erstellung direkt an alle Rheine, und Partnerclubs als Anhang | One Pager | 2023-10-03 | MB/RR | HB Heike Brinkschmid
Save the date | Franz-Jürgen an Tristan W. | Mitte Oktober |  | F.-J. / RR | GS Günther Klaas
Einladung kreieren | Torsten Eilinghoff bereitet vor | Daten an Torsten | 2023-10-03 | TE) | FJ Franz-Jürgen Kümpers
Einladung Druck | TE | bis Ende Oktober |  | TE
Einladung übergeben/versenden | Ausdrucke an F-J/RR | an Partnerclubs an Rotary Rheine Mitglieder |  | F.J.
Besuch Partnerclubs und Niederländer / Lionsclub | F.-J. und Günter Klaas (GK) | November , Anmeldung bis 5.12. |  | F.-J: / GK
Anmeldungsliste (Excel) führen | Abgleich mit Bezahlung / Konto |  |  | MB / TP
Excel-Tabelle | Namenliste und Namenschilder | Schilderdruck über TE (Klebeschild??) |  | TE
Raum/Räume
Raum / Raum-Miete Kloster Gravenhorst | Vertrag liegt vor | Franz-Jürgen als Verantwortl. Mit Unterschrift zurück | 2023-10-10 | F.-J / RR
Banner groß / Frontal | TE ist vorinformiert |  |  | TE
Beach Flags Rotary | für den Empfangsbereich | vom Rotary Distrikt (RR ruft an) |  | RR
Abspielen von alten Fotos | Zusammenstellung Jonny Meiss / TE | mit Beamer an einer Wand u. ggf. auf den Bildschirmen im anderen Raum |  | TE
Ablaufplan (ff aktualisieren) | anpassen … Reden / Gratulanten…. | Plan an Gravenhorst und Caterer |  | RR / MB
Dekoration&Drumherum Musik, Blumen, Gestaltung |  |  |  | MB/RR
Orga
Tagesablauf erstellen | Anordung Tische /Platzierung (Plan) |  |  | RR
Einlasskontrolle | mit Liste vom MB | durch H. Brinkschmidt mit Rotaracter |  | HB
Musikalisches Rahmenprogramm | Philip Kwiotek |  |  | MB
Kontenerstellung |  |  |  | TP
Bezahlung und Listing |  |  |  | MB
Technikbedarf | Herr Schleithoff (Gravenhorst)bekommt Informationen bzw. Kontakt zum Musiker |  |  | MB
Bewirtung | Schürmann Stadtpark ?? Getränke Cafe Clara ???? | Tischdecken vom Caterer (Blumen auch von Orga Rotary) |  | MB /RR
Olditmer im Empfang draußen | von Hans-Peter Wagner | aus 1959…. / zur Show |  | RR
Silent Auction
Betreuer / AP Auktionsobjekt | ist Rüdiger Schuma |  |  | RS
genügend Tische / Raum definieren | mit Gravenhorst absprechen |  |  | RR
Auktionsunterlage / zum bieten | Kopien bereit stellen |  |  | RS
Auktionsbetreuung / Annahme, Ausgabe, Bezahlung Betreuung | Rotaract (über HB mit RS) |  |  | RS / HB plus Rotaracter

## Kosten
Kostenübersicht 65 Jahre Rotary
was | Höhe
Miete Gravenhorst | 600
Technik Gravenhorst | 300 | 30,- / Std.
Catering (bisher ohne Getränke) | 6000 | 40 / p.P.
Einladung / Druck etc. | 450
Banner Großformat | 400 | ??
Blumen | 600
diverses | 500
8850
Einnahmen | Höhe
Eintrittsgeld | 11250 | 75,- / p.P.
Silent Auction | 7500
18750
Einnahmen | 18750
Ausgaben | 8850
caritativ Projekt des Clubs | 9900